|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **TỈNH TIỀN GIANG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC SẮP XẾP ĐVHC**  **VÀ TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG**  *(Kèm theo Kế hoạch số: KH-UBND ngày tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)* | | | | |
| **STT** | **Nhiệm vụ** | **Cơ quan**  **chủ trì** | **Cơ quan**  **phối hợp** | **Thời gian hoàn thành** |
| 1 | Triển khai các quy định, hướng dẫn của trung ương liên quan đến sắp xếp ĐVHC và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn tỉnh | Các sở, ngành tỉnh, cơ quan, đơn vị liên quan |  | Sau khi trung ương ban hành quy định, hướng dẫn |
| 2 | Tuyên truyền, phổ biến các đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác sắp xếp ĐVHC và xây dựng chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn tỉnh theo định hướng tuyên truyền của cơ quan có thẩm quyền | Báo Ấp Bắc; Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang; các cơ quan, đơn vị, địa phương |  | Thường xuyên |
| 3 | Tổng hợp, xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh Tiền Giang trên cơ sở phương án của các huyện, thành, thị để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến | Sở Nội vụ | Các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện | Trước 14/4/2025 |
| 4 | Xây dựng dự thảo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh Tiền Giang | Sở Nội vụ | Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan | Trước 16/4/2025 |
| 5 | Xây dựng dự thảo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp tỉnh theo định hướng, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư | Sở Nội vụ | Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan | Trước 16/4/2025 |
| 6 | Xây dựng Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách khi thực hiện sắp xếp ĐVHC (cấp xã, tỉnh) | Tổ giúp việc Ban chỉ đạo tỉnh  (Tổ 1) | Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan | Hoàn thành đồng thời với dự thảo Đề án |
| 7 | Xây dựng Phương án và lộ trình sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp ĐVHC (cấp xã, tỉnh) | Tổ giúp việc Ban chỉ đạo tỉnh  (Tổ 2) | Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan | Hoàn thành đồng thời với dự thảo Đề án |
| 8 | Tham mưu UBND tỉnh xây dựng các bản đồ hiện trạng, bản đồ phương án địa giới ĐVHC (cấp xã, cấp tỉnh) | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan | Trước 20/4/2025 |
| 9 | Tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp ĐVHC cấp xã, cấp tỉnh | UBND cấp xã | UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã theo hướng dẫn của Sở Nội vụ | Trước ngày 21/4/2025 |
| 10 | Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri báo cáo cơ quan có thẩm quyền | UBND cấp xã | UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã theo hướng dẫn của Sở Nội vụ | Ngày 21/4/2025 |
| 11 | Thông qua Hội đồng nhân dân các cấp để xem xét, biểu quyết về chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp xã, cấp tỉnh (theo trình tự từ cấp xã, cấp huyện đến cấp tỉnh) | UBND các cấp trình HĐND cùng cấp | Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan | UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề tháng 4/2025 |
| 12 | Hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét trước khi trình Chính phủ | Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trình Đảng ủy UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy | Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan | Trước ngày 28/4/2025 |

*Ghi chú: Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có yêu cầu, chỉ đạo của trung ương về tiến độ thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có điều chỉnh cụ thể./.*